## Crongorama abreviado
IV PLAN AGA | [5 empty] | JULIO | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
Etapa | Actividad | Responsable | Se terminó | Pendiente | Observaciones | S 3 y 4 | S 1-2 | S 3-4-5 | S 1- 2 | S 3 -4 | S 1- 2 | S 3-4-5 | S 1-2 | S 3-4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa I. Identificación de temáticas | 1. Identificar apuestas del gobierno nacional en materia de Gobierno Abierto. | Secretaria Transparencia | x
| 2. Identificar apuestas de otras ramas del Gobierno en materia de Estado Abierto | Secretaria Transparencia |  | x | Se tiene pensado tener finalizada esta actividad luego que se reciba información de estas entidades teniendo en cuenta la respuestas a los oficios enviados por la Secretaria de Transparencia en la semana 2 de enero
| 3. Identificar las temáticas de interés ciudadano en materia de Gobierno Abierto | Secretaria Transparencia | x |  | Consulta ciudadana 2019
| 4. Consolidar las temáticas identificadas | Juan Felipe Yepes |  | x | Se tienen prorizadas 3 temáticas de las 5: Ambiente, Lucha contra la Corrupción, Finanzas Públicas. Quedan pendientes 2 temáticas
Acciones de comunicación y transparencia | 5. Facebook Live explicativo sobre Estado Abierto, acompañado de un breve documento explicativo | Comité |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
| 6. Facebook Live sobre resultados del III Plan de Acción y sobre el proceso de co-creación del VI Plan de Acción de Estado Abierto, acompañado de breve documento explicativo sobre los dos temas. | Comité |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
Etapa II. Identificación de problemas | 1. Priorización e invitación a entidades que tienen metas asociadas a los valores OGP | Secretaria Transparencia | x
| 2. Identificación ciudadana de problemáticas sobre áreas priorizadas. (talleres ciudadanía con conocimientos en el tema y funcionarios públicos entidades) | Entidades responsables, Somos Mas y Juan Felipe Yepes |  | x | Solo se ha realizado el taller de Ambiente. Quedan pendientes los talleres de Finanzas Públicas, Lucha contra la Corrupción y dos restantes teniendo en cuenta las temáticas que hacen falta
| 3. Conversación virtual con expertos sobre problemáticas | Juan Felipe Yepes y entidad responsable |  | x | La entidad debe identificar entre 5 y 10 expertos en el tema. La entidad deberá enviar invitaciones por medio electronico para la reunión virtual
| 4. Cruce entre las acciones que atienden las problemáticas priorizadas y los criterios para seleccionar aquellas que quedarán en el Plan de Acción. (Análisis de los talleres, conversación virtual, otro tipo de informacion relevante relacionada con el tema, por ejemplo información de la gran conversación) | Juan Felipe Yepes y Somos Mas |  | x | Este analisis debe hacerse la misma semana de la conversación virtual con expertos
Acciones de comunicación y transparencia | 5. Facebook Live explicativo sobre el taller realizado ciudadania con conocimientos en el tema y funcionarios públicos entidades. Debe ir acompañado de breve documento con los resultados | Somos Mas, Juan Felipe y entidad responsable |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
| 5. Facebook Live explicativo sobre la conversación con expertos. Debe ir acompañado de breve documento con los resultados | Juan Felipe y entidad responsable |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
Etapa III. Construcción de Compromisos | 1. Consolidación de resultados y acciones seleccionadas para el Plan de Acción.(Reunión para definir versión preliminar de compromisos) | Comité y entidades relacionadas con la temática |  | x | En estas reuniones se pueden trabajar máximo 2 temáticas. Deben salir los compromisos preliminares
| 2. Consulta pública compromisos preliminares | Datasketch |  | x | Una vez definidos los compromisos preliminares seran socializados en la plataforma durante 1 semana
| 3. Talleres para la construcción de compromisos.(Mesas de trabajo con entidades públicas relacionadas con las temáticas) | Somos Mas y entidades relacionadas con las temáticas |  | x | Mesas de trabajo para validación de compromisos preliminares
| 4. Análisis de la información de las mesas de trabajo con entidades públicas y la consulta pública de compromisos | Juan Felipe, Somos Mas y Datasketch |  | x
| 3. Reunión para definir propuesta final de los compromisos | Comité y entidades relacionadas con la temática |  | x | En estas reuniones se pueden trabajar máximo 2 temáticas. Deben salir los compromisos preliminares
Acciones de comunicación y transparencia | 4. Facebook Live sobre los resultados de la consulta pública de compromisos preliminares. Debe estar acompañada de un breve documento. | Datasketch, Juan Felipe y entidades relacionadas con el compromiso |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
| 5. Facebok Live sobre los resultados de las mesas de trabajo con entidades públicas. Debe estar acompañada de un breve documento. | Somos Mas, Juan Felipe y entidades relacionadas con el compromiso |  | x | El tanto el documento como el Facebook Live debe ser subido a la plataforma
Etapa IV. Construcción de Compromisos Territoriales | 1. Construcción de Términos y Condiciones para la participación de entidades territoriales.
2. Lanzamiento de convocatoria para compromisos territoriales en Urna de Cristal
3. Análisis de las propuestas recibidas
4. Construcción de compromisos.
Etapa V Socialización y Generación de Compromisos | 1. Socialización compromisos entidades | Comité y entidades relacionadas con la temática |  | x | Esta reunión debe ser citada por Secretaría de Transparencia y deben asistir directivos de las entidades
| 2. Generación de compromisos | Cada entidad |  | x | Se debe enviar oficio a cada entidad con sus respectivos formatos para la generación oficial de compromisos
Acciones de comunicación y transparencia | 3. Facebook Live sobre los compromisos enviados a las entidades. Debe estar acompañada de un documento con los compromisos. | Comité |  | x | Se deben socializar cada uno de los compromisos, señalando que los mismos han surtido un proceso de co-creación, y que se esta a la espera que las entidades generen dicho compromiso
| 4. Se deberán enviar correos electronicos a todas las personas que se inscribieron en la plataforma indicandoles sobre la forma como se tomo en cuenta sus comentarios sobre el proceso, así como el cronograma siguiente y las acciones que pueden hacer para hacer seguimiento a los compromisos | Datasketch |  | x